## 项目绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
填表人及联系方式: 李荣莲 2806238
项目名称 |  | 优质高效农作物新品种引进示范与推广(含党组织建设经费)
主管部门及代码 |  | 三门峡市农业农村局 201001 |  |  |  | 实施单位 | 三门峡市种子管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 | 4 | — | 100% |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1：建设不同生态类型的品种示范展示区，通过对农作物新品种的示范、展示、推广，增强农民对新品种的利用率，实现农业增产增收。 2：根据各种作物的不同特点在生产的关键季节召开新品种展示观摩会和技术培训会议。 3：根据试验示范结果，制定出全市农作物品种利用意见，搞好宣传，指导农民选用品种。 |  |  |  |  | 1、建设品种示范展示点6个，引进农作物新品种12个，示范展示推广新品种20个，推广新品种增长增效率90%。 2、召开新品种观摩培训3次。 3、制定全市农作物品种利用意见，指导农民选用品种。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建立品种示范展示点 |  | 4个 | 6个 | 10 | 10
|  |  | 指标2：引进农作物新品种 |  | 10个 | 12个 | 10 | 10
|  |  | 指标3：示范、展示、推广新品种 |  | 20个 | 20个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：指标1：推广新品种增长增效率 |  | 90% | 90% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1： 指标1：按农作物生长周期完成示范推广。 |  |  |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：雇佣劳务用工 |  | 100元/天 |  | 2 | 2
|  |  | 指标2：农业生产资料投入 |  | 420元/亩 |  | 2 | 2
|  |  | 指标3：品种观摩、技术推广 |  | 1000元/次 |  | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：新品种利用增产增收率 |  | 10% | 10% | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 指标1：引导农民选用优良品种，减少农民因盲目使用品种所造成的损失。 |  |  |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：通过良种良法栽培技术培训和品种观摩，提高农民科学施肥意识。 |  |  |  | 5 | 5
|  |  | 指标2：优化农药、化肥施用结构，减少农产品农药残留及重金属污染。 |  |  |  | 3 | 3
|  | 可持续影响指标 | 指标1：对全市种植结构调整，农民增收持续发挥作用。 |  |  |  | 2 | 2
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：推广新品种农民满意度 |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。