## 项目绩效自评表（4万）
附件1
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
填表人及联系方式：杜学鸿 2806287
项目名称 |  | 耕地质量保护提升及化肥减量增效工作经费（含党建经费）
主管部门及代码 |  | 三门峡市农业农村局201001 |  |  |  | 实施单位 | 三门峡市土壤肥料管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4 | 4 | 4 | — | 100% |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过耕地质量保护与提升项目工作的开展，提高了农业生产效益，保护农业生产安全；通过肥效试验及示范，推动施肥新技术推广；通过下乡指导、发放技术资料等各种方式，宣传耕地保护，提高广大农民群众的科学种田水平，从而提高农民收入。 |  |  |  |  | 通过地力监测点的数据采集与分析，指导农业生产，农民科学施肥意识有所提高，减少化肥投入，增加有机肥施用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成墒情和地力监测点数据采集 |  | 10 | 10 | 15 | 15
|  |  | 指标2：完成地力监测点样品及植株检测 |  | 10个 | 10 | 15 | 15
|  |  | 指标3：完成年度党务活动开展 |  | 10次 | 10 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成年度地力监测报告 |  |  |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农业生产效益，保护农业生产安全。 |  | 提高农业生产效益，保护农业生产安全。 | 提高 | 10 | 8
|  | 生态效益指标 | 提高农民科学施肥意识 |  | 提高科学施肥意识 | 提高 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 指标政策项目可长期限发挥作用 |  | 长期发挥作用 | 长期发挥作用 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意 |  | 85% | 85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目绩效自评表（150万）
附件1
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
填表人及联系方式：杜学鸿 2806287
项目名称 |  | 三门峡市有机肥替代化肥示范经费
主管部门及代码 |  | 三门峡市农业农村局 2010001 |  |  |  | 实施单位 | 三门峡市土壤肥料管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 | 42 | 10 | 28% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 | 42 | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 建立有机肥替代化肥示范点，开展机肥替代化肥示范，促进种养业废弃物资源化利用，带动化肥减量增效。 |  |  |  |  | 建立有机肥替代化肥示范点,打造一批有机肥替代化肥样板区,用健康的土壤和绿色的生产方式,增加绿色优质农产品供给。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建立有机肥替代化肥示范区 |  | 2000亩 | 2100亩 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 开展机肥替代化肥示范，减少化肥使用量，促进种养业废弃物资源化利用，带动化肥减量增效。 |  | 减少 | 减少 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 年底前完成 |  | 年底前完成 | 完成 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 指标1：采购生物有机肥； |  | 140万 | 42万 | 5 | 3 | 年底财政未支付，将资金收回
|  |  | 指标2：开展技术培训、土壤化验、技术指导 |  | 10万 | 4万 | 2 | 1 | 受疫情影响部分肥料未施用，未进行施用后采样
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产品产量提高，质量提升，农民增收。 |  | 提升 | 提升 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 推动特色农产品品种培优、品质提升、品牌打造和标椎化生产。 |  | 提高 | 提高 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 推进种养循环，减少环境污染。 |  | 减少污染 | 减少污染 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 提高农业质量效益和竞争力，促进我市农业绿色高质量发展。 |  | 推动高质量发展 | 推动高质量发展 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业龙头企业、农民专业合作社、种植大户。 |  | 90 | 90 | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。