## 附件2

三门峡市农业农村局

项目支出绩效自评报告

- 项目支出基本情况

本单位项目预算总体执行133万元，执行率100%，项目绩效目标达到97%，总体完成情况良好。

- 绩效自评工作开展情况

绩效目标结合三门峡市农业农村局总体目标，按照部门的各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从工作目标管理、投入管理、产出效益和服务对象满意度等方面概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标，具体监督负责为三门峡市农业农村局办公室。

- 绩效自评结果及分析

- （一）自评结果

- 三门峡市农业农村局部门项目支出总体预算133万元，2021年因乡村振兴及三农规划发展需要，资金支付全面完成。绩效管理，因三农工作特殊性，农民工返乡和农民人居环境改善尚需要进一步加大力度，自评97。

- 偏差较大项目说明

- 因预算拨付较晚，项目集中在后半年完成，上半年绩效管理因无资金支撑，具体各月份管理结果数据有差异，后半年实施后，偏差较小，可忽略。

- 自评发现的问题及整改措施

二级单位因到账时间较晚，普遍在7月底，故项目支付率较低。部门整体支付率达到71%，局机关支付率98%，二级机构支付率30%，具体原因为：局机关因2021年度实施乡村振兴战略，任务量较大，支付率98%；局属二级机构到账时间为7月底，时间晚，加上由于农业工作的特殊性，春种秋收大幅度支出为下半年。2021年12月底，全部按照绩效管理目标全部支出。

针对监控发现问题，局机关将召开会议，督促各单位在当年预算批复后，尽快督促资金到账，在项目运行上，加大绩效监控管理的针对性、及时性，抓紧时间调整，将资金拨付率和绩效管理结合起来，积极谋划改进工作。

- 绩效自评工作建议及预算安排建议

- 预算下达时间可提前。

- 其他需要说明的问题

- 无。