附件2

三门峡市土壤肥料管理站

2021年度项目支出自评报告

- 项目支出基本情况

2021年度三门峡市财政拔付我单位项目2个，资金总额154万元：一是《三门峡市耕地质量保护提升及化肥减量增效工作经费（含党建经费）》，项目资金4万元，项目支出的总体预算为4万元，到2021年12月项目资金全部支出，资金执行率100%。二是《三门峡市有机肥替代化肥示范经费》，项目资金150万元，项目支出的总体预算为150万元，到2021年12月项目任务已基本完成，项目资金12月中旬已报账，由于财政未支付，实际支出42万元，其余108万元财政收回，资金执行率为28%。

- 绩效自评工作开展情况

（一）《三门峡市耕地质量保护提升及化肥减量增效工作经费（含党建经费）》项目绩效评价得分96分，等级良好。

本项目期初设置绩效目标3项，分别是：

1、产出指标：完成墒情和地力监测点数据10个；采集完成地力监测点样品及植株检测10个；完成年度党务活动开展10次，产出指标全部完成。

2、效益指标：年初设置目标是提高农业生产效益，保护农业生产安全、减少化肥投入量，降低农用品污染、项目长期发挥作用，年底基本完成效益指标任务。

3、满意度指标：年初设置指标是培训人员满意度是85%，年底完成指标满意度是85%。

（二）《三门峡市有机肥替代化肥示范经费》项目绩效评价得分88分，等级良好。

本项目期初设置绩效目标3项，分别是：

- 产出指标：

- 数量指标：期初设置是建立有机肥替代化肥示范区；项目实施后完成了苹果、蔬菜、桃树等多个有机肥替代化肥的示范区建立；

- 质量指标：期初设置是开展机肥替代化肥示范，减少化肥使用量，促进种养业废弃物资源化利用，带动化肥减量增效；项目实施后通过示范区的肥料施用，减少了化肥使用量，带动附近农户的施肥观念改变。

- 时效指标：期初设置是年底前完成；项目在年底完成了肥料的配送，由于受季节和作物生长需求，部分肥料未施用，土样还未采集。

- 成本指标：期初设置是采购生物有机肥140万元、开展技术培训、土壤化验、技术指导10万元；项目实施结束后，于11月底、12初、12月中旬三次对肥料招标款进行了的报账，财政仅支付了42万元，其余108万元未支付并于2021年年底全部收回，导致成本指标完成仅为42万元，执行率28%。

- 2、效益指标：

- （1）经济效益指标：产品产量提高，质量提升，农民增收。

- （2）社会效益指标：推动特色农产品品种培优、品质提升、品牌打造和标椎化生产。

- （3）生态效益指标：推进种养循环，减少环境污染。

- （4）可持续影响指标：提高农业质量效益和竞争力，促进我市农业绿色高质量发展。

- 3、满意度指标：年初设置指标是农业龙头企业、农民专业合作社、种植大户满意度90%，年底完成满意度90%。

- 绩效自评结果及分析

（一）自评结果

2021年我单位承担项目2个：一个项目自评分数96分，一个项目自评分88分，完成绩效目标的项目2个。

（二）偏差项目说明

1、由于受疫情影响，《有机肥替代化肥项目》招标结束后，肥料企业积极筹备原料进行生产，到十二月中旬完成肥料生产和配送，项目实施结束后，我单位积极报账，截止到十二月底财政仅支付了42万元，其余108万元于2021年年底全部收回，导致成本指标完成仅为42万元，执行率为28%。

2、由于农民种粮积极性不高，不愿意花大量的时间进行农事管理，直接进行复合肥一次性施入，导致有机肥等农家肥使用量小；农村务农年龄人员偏大，知识结构低，培训接受能力较差，培训人员的满意度存在一定的偏差。

- 自评发现的问题及整改措施

存在问题：由于项目资金太少，部分项目实施中会出现断档，不能更好的发挥项目的持续性。

整改措施：争取项目资金数量，扩大项目实施力度和范围，保证项目发挥更好的作用。

2022年5月6日