## 1农产品对外宣传推介活动
附1
项目单位自评表
（2021年度）
填表人及联系方式：刘倩15839870608
项目名称 |  | 农产品对外宣传推介活动
主管部门 |  | 三门峡市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 100 |  | 90% |  | 9
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过因地制宜科学规划，选择适合自身发展符合市场需要的特色优势产业，组织农业龙头企业参加展览展示、产品推介等活动 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 职业农民培训覆盖率 |  |  | 职业农民覆盖≥95% | 93% | 10 |  | 9.5 |  | 外出务工，下一步通知到位，鼓励支持农民返乡就业
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 9.5
|  | 时效指标 | 年底前完成培训 |  |  | 4500人 | 95% | 10 |  | 9.5
|  | 成本指标 | 计划培训5000人 |  |  | 300元/人/次 | 300元/人/次 | 10 |  | 9.5
| 效益指标 | 经济效益 | 农民人均收入提升 |  |  | 提升5% | 7% | 10 |  | 10 |  | 超额完成
|  | 社会效益 | 培育与有关业务部门相结合、集中办班与下乡培训相结合、理论教学与现场指导相结合当地土专家与院校教授相结合 |  |  | 4次/年 | 4次 | 10 |  | 9
|  | 生态效益 | 环境破坏调查 |  |  | 2次/年 | 2次 | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 政策项目持续发挥职业农民培训，就业率 |  |  | 较比上年增加5% | 持续影响 | 10 |  | 9
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 职业农民 |  |  | 满意度 | 满意 | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94

## 2农业执法和行业业务管理经费（含党组织建设经费）
附1
项目单位自评表
（2021年度）
填表人及联系方式：刘倩15839870608
项目名称 |  | 农业执法和行业业务管理经费（含党组织建设经费）
主管部门 |  | 三门峡市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （一）做好全市农业综合执法监督工作 （二）、集中行使行政执法监督权 （三）、指导县级农业执法工作 （四）、承办上级交办案件 （五）、查处跨区域或县级执法机构移送的大案、要案 （六）、受理农业违法行为的举报并依法处理 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 承担农业行政复议、行政诉讼有关工作 |  |  | 审核率≥95% | 2020年底完成审核 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 贯彻落实国家和省、市行政审批制度改革和政务服务有关政策 |  |  | 普及率≥95% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 农民外出务工未在乡
|  | 时效指标 | 完成时间点 |  |  | 2020.12 | 已完成 | 10 |  | 7
|  | 成本指标 | 在农民丰收节开展农业法律法规宣传，印发资料，制作宣传版面 |  |  | 覆盖率100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 部分农民参与农民丰收节
|  | 社会效益 | 切实提高运用法治思维和法律手段解决农业农村发展中突出矛盾和问题的能力 |  |  | 解决问题能力提升 | 2020年处理3起宅基地纠纷 | 10 |  | 9.5 |  | 农民纠纷处置时间较长
|  | 生态效益 | 生态效益 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
|  | 审批效益 | 行政审批率 |  |  | 审核率≥95% | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 政策项目持续推动全面普法 |  |  | 全面 | 持续影响 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 三农人群 |  |  | 全覆盖 | 99% | 10 |  | 9.9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.9

## 3农业经济组织和产业发展管理经费
附1
项目单位自评表
（2021年度）
填表人及联系方式：刘倩15839870608
项目名称 |  | 农业经济组织和产业发展管理经费
主管部门 |  | 三门峡市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 14 | 14 |  | 14 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14 | 14 |  | 14 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 做强一批农业龙头企业。培育一批农民专业合作社。 培育一批家庭农场。打造一批农产品知名品牌。 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 全市市级以上的农业龙头企业达到115家以上 |  |  | 服务程度 | 2020年10月底完成60家 | 10 |  | 8 |  | 申报龙头企业数量减少
|  | 质量指标 | 参会推广特色产业实效 |  |  | ≥3次 | 90% | 10 |  | 9 |  | 疫情影响，参会数量减少
|  | 时效指标 | 年底前搞好农业产业化集群示范点建设 |  |  | 2020年12月底前 | 完成建设 | 10 |  | 10
|  | 带领指标 | 组织带领特色龙头企业申报发展 |  |  | ≥10家 | 全面完成 | 10 |  | 9.5
| 效益指标 | 经济效益 | 强化项目管理，提高资金效率 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 9.5
|  | 社会效益 | 重点发展果、牧、菌、林、菜、烟、药、茶等8个产业 |  |  | 全面发展 | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 发展绿色一体化探索
|  | 可持续影响指标 | 政策项目持续推动特色农产品走向大平台 |  |  | 政策扶持 | 持续影响 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 龙头企业 |  |  | 服务对象满意 | 满意 | 10 |  | 9 |  | 多种综合体发展
| 指标 |  | 专业合作社 |  |  | 服务对象满意 | 满意 | 10 |  | 9 |  | 多种综合体发展
总分 | [7 empty] | 90 |  | 83.5

## 4农牧产品质量安全监督管理经费
附1
项目单位自评表
（2021年度）
填表人及联系方式：刘倩15839870608
项目名称 |  | 农牧产品质量安全监督管理经费
主管部门 |  | 三门峡市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展畜产品质量安全专项整治、对种养殖生产经营企业、屠宰企业和农民专业合作组织的监督检查 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 2020年全市建设10个追溯点 |  |  | ≥9家 | 90% | 10 |  | 9
|  | 质量指标 | 保障畜牧业投入品质量安全 |  |  | 零投诉率 | 零投诉率 | 10 |  | 10
|  | 安全性指标 | 畜牧产品质量安全 |  |  | 抽样安全 | 抽样安全 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 年底前及时完成 |  |  | 及时 | 10月底前完成2次抽样 | 10 |  | 9.5
|  | 成本指标 | 畜产品质量安全监管各类费用支出 |  |  | 支出率≥95% | 90% | 10 |  | 9
|  | 社会效益指标 | 加大对我市涉农生产经营企业和农民专业合作组织的服务指导和监督检查 |  |  | 深入企业指导≥3家 | 3家 | 10 |  | 9 |  | 疫情影响，企业一线禁入
|  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 95% | 90% | 10 |  | 9 |  | 畜禽粪污处理
|  | 可持续影响指标 | 政策项目持续推动农牧产品质量安全 |  |  | 可持续 | 持续影响 | 10 |  | 9 |  | 政策性浮动
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 龙头企业、专业合作社 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 9.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94

## 5农民培训和农业科技宣传推广经费
附1
项目单位自评表
（2021年度）
填表人及联系方式：刘倩15939870608
项目名称 |  | 农民培训和农业科技宣传推广经费
主管部门 |  | 三门峡市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 开展全市基础农技推广体系改革与建设、新型职业农民教育培训工程、开展农业转基因生物监管。 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 职业农民培训覆盖率 |  |  | ≥95% | 88% | 10 |  | 9 |  | 农民外出务工
|  | 质量指标 | 培训合格率 |  |  | 年度≥90% | 90% | 10 |  | 8.8 |  | 农民外出务工，农忙等
|  | 时效指标 | 年底前完成 |  |  | 已完成 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 计划培训5000人 |  |  | 年度≥90% | 300元/人/次 | 10 |  | 9 |  | 农民外出务工
| 效益指标 | 经济效益指标 | 强化项目管理，提高资金效率 |  |  | 及时拨付 | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 随项目进展，及时完成
|  | 社会效益指标 | 培育与有关业务部门相结合、集中办班与下乡培训相结合、理论教学与现场指导相结合当地土专家与院校教授相结合。 |  |  | 深入基层指导≥3次 | 3次% | 10 |  | 9
|  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 农产品科技宣传生态研究≥2次/年 | 1次 | 10 |  | 8.5 |  | 考虑转基因生物监管投入成本较高
|  | 可持续影响指标 | 政策项目持续发挥职业农民培训 |  |  | 再就业率≥85% | 持续影响 | 10 |  | 9.5 |  | 农民就业多方向自主选择
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 职业农民 |  |  | ≥90% | 100% | 20 |  | 19.5
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.8

## 6农业机械化宣传管理推广等经费
附1
项目单位自评表
（2021年度）
填表人及联系方式：刘倩15839870608
项目名称 |  | 农业机械化宣传管理推广等经费
主管部门 |  | 三门峡市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织农机部门人员、农机大户、农机合作社人员、农民开展农机化技术培训。 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 开展农机使用等技能培训和科普宣传 |  |  | 培训年度2批次 | 2次 | 10 |  | 9 |  | 疫情影响，次数当年减少
|  | 质量指标 | 提高农民对先进生产工具、技术推广、安全监理和试验鉴定人员进行定期培训。 |  |  | 培训≥2次 | 90% | 10 |  | 9 |  | 疫情影响，次数当年减少
|  | 时效指标 | 年底前完成 |  |  | 及时完成 | 10月底完成1次 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 培养农业机械化专业人才 |  |  | 培训年度1次 | 300元/1次/人 | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民技能提高带来经济效益提高 |  |  | ≥提高20%/家庭 | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 随项目进展，及时完成
|  | 社会效益 | 农机宣传管理推广，现代农机使用率提高 |  |  | 年度提高20% | 年度提高20% | 10 |  | 9 |  | 无人机等先进农机技术持续推广
|  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 农田高标准≥90% | 90% | 10 |  | 9 |  | 农机推广受地域地形影响
|  | 可持续影响指标 | 政策项目持续推动农业机械化宣传管理推广 |  |  | 农机安全无事故 | 可持续影响 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 三农人群 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.5

## 7派驻纪检监察组公用、业务开展经费
附1
项目单位自评表
（2021年度）
填表人及联系方式：刘倩 15839870608
项目名称 |  | 派驻纪检监察组公用、业务开展经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 23 | 23 |  | 23 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23 | 23 |  | 23 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对所辖单位遵守组织纪律情况、领导干部廉洁自律情况、遵守群众纪律情况、遵守工作纪律等情况进行监督。 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 派驻纪检监察组公用、业务开展经费 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 对全面从严治党与分管工作同部署、同推进、同落实 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 年底前完成 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 完善制度规定，加强风险防控，督促各部门认真履职，各负其责，齐抓共管，实现对行政权利的精细化管理 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 掌握主体责任，落实情况 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
|  | 社会效益 | 加强党性党风党纪教育，切实担负起执行、维护政治纪律和政治规矩的责任 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 10
|  | 生态效益 | 注重责任落实，建立健全党风廉政建设责任制 |  |  | 98% | 98% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 加强廉政文化建设，采取多措施，丰富载体形式，把党风廉政建设和作风建设纳入党的宣传思想和干部教育培训工作总体部署和学习范畴，营造崇廉尚洁氛围 |  |  | 98% | 98% | 20 |  | 20
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 所辖单位全体人员 |  |  | 100%% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100

## 8偿还亚行贷款资金
附1
项目单位自评表
（2021年度）
填表人及联系方式：刘倩 15839870608
项目名称 |  | 偿还亚行贷款资金
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 21 | 21 |  | 21 |  | 100 |  | 100% |  | 100
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21 | 21 |  | 21 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按期偿还亚行贷款 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还率 |  |  | 100% | 90% | 10 |  | 9 |  | 受美金汇率不定性影响，每年实际出现缺口
|  | 质量指标 | 按期还款 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
|  | 时效指标 | 按期偿还 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 按期偿还 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按期偿还，提高单位公信力 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 生态效益指标 | 生态效益 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 按期偿还，提高单位公信力 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 亚行 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## 农村社会事业发展及改善农村人居环境经费
附1
项目单位自评表
（2021年度）
填表人及联系方式：刘倩 15839870608
项目名称 |  | 农村社会事业发展及改善农村人居环境经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 21 | 21 |  | 21 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 21 | 21 |  | 21 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按期偿还亚行贷款 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 召开全市改善农村人居环境和户厕改造工作会议 |  |  | 会议≥2次 | 2次 | 10 |  | 9.5
|  |  | 组织人员培训，开展督导检查 |  |  | 培训督导≥2次 | 2次 | 10 |  | 9
|  | 质量指标 | 抓好农民负担政策宣传工作 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 农村人口逐渐减少
|  |  | 掌握全市农村宅基地和农房现状总体情况 |  |  | 及时普查 | 及时普查
|  | 成本指标 | 种质资源普查、收集、整理、登记 |  |  | 普查率≥95% | 95% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 经济效益 | 大力培育经营文体、促进土地流转和适度规模经营 |  |  | 流转规模提高20% | 人均提升20% | 10 |  | 9.5
|  | 社会效益 | 通过检查及时发现土地承包管理中出现的问题，促进承包政策得到较好的贯彻落实。 |  |  | 问题及时解决 | 能力提升 | 10 |  | 9.5
|  | 生态效益 | 我市农村人居环境得到改善 |  |  | 改善率≥50% | 50% | 10 |  | 9
|  | 可持续影响指标 | 加强宅基地和农房管理 |  |  | 可持续推动 | 持续影响 | 10 |  | 9
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 农民 |  |  | 90% | 92% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94

## 市委农村工作管理经费
附1
项目单位自评表
（2021年度）
填表人及联系方式：刘倩 15839870608
项目名称 |  | 市委农村工作管理经费
主管部门 | [6 empty] | 实施单位
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 市委农村工作管理经费 | [5 empty] | 已完成
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 加强对各地减轻农民负担工作情况的督导 |  |  | 督导次数≥5次 | 5次% | 10 |  | 9
|  | 质量指标 | 加大对基层干部的宣传培训力度，不断提高其农村政策水平 |  |  | 培训次数≥2次 | 2次% | 10 |  | 9
|  | 时效指标 | 增强服务能力，加强乡村社会治安综合治理设施装备保障 |  |  | 2020年底前完成 | 已完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 切实保障村班干部基本报酬，建立健全与绩效考核相挂钩的报酬机制 |  |  | 按时保障 | 按时 | 10 |  | 9
| 效益指标 | 经济效益 | 提高农民收入 |  |  | 年度提高5% | 5% | 10 |  | 10
|  | 社会效益 | 整治形式主义、官僚主义、使各地创新良好的乡村治理机制 |  |  | 人均收入提升5% | 5% | 10 |  | 9.5
|  | 生态效益 | 生态效益 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10
|  | 可持续影响指标 | 大力选树宣传乡村治理各类先进典型 |  |  | 可持续性良好 | 持续影响 | 10 |  | 10
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 广大农民及乡村干部 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 9
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.5