三门峡市动物卫生监督所

2021年度项目自评总结报告

- 项目支出基本情况

1、2020年度三门峡市财政拔付我单位项目为《三门峡市动物卫生监督工作经费（含党组织建设经费）》、项目资金4万元，项目支出的总体预算为4万元，到2020年12月项目资金全部支出，执行率100%。

- 绩效自评工作开展情况

（一）《三门峡市动物卫生监督工作经费（含党组织建设经费）》项目绩效评价得分99.5分，等级良好。

本项目期初设置绩效目标3项，分别是：

1、产出指标：年初设置数量指标是开展检疫技术培训2期，“瘦肉精”抽检2500份，年底实际“瘦肉精”抽检2500份，下乡开展检疫技能培训2期，产出指标全部完成。

2、效益指标：年初设置目标提高养殖、屠宰企业收益，扩大养殖规模，增加就业，控制养殖、屠宰企业污水排放，保护环境，实现养殖、屠宰业绿色可持续健康发展，项目长期发挥作用，年底基本完成效益指标任务。

3、满意度指标：年初设置指标是培训人员满意度是100%，年底完成指标满意度是95%。

- 绩效自评结果及分析

（一）自评结果

2021年我单位承担项目1个，《《三门峡市动物卫生监督工作经费（含党组织建设经费）》项目自评分数99.5分，完成绩效目标的项目1个。

（二）偏差项目说明

养殖发展空间受限，养殖配套设施不完善；养殖户年龄人员偏大，知识结构低，培训接受能力较差，培训人员的满意度存在一定的偏差，同时，养殖、屠宰企业污水排放仍不足够规范。

- 自评发现的问题及整改措施

存在问题：由于项目资金太少，部分项目实施中会出现断档，不能更好的发挥项目的持续性。

整改措施：争取项目资金数量，扩大项目实施力度和范围，保证项目发挥更好的作用。