## 附件4

三门峡市种子管理站

2021年项目整体自评报告

- 为加强财政资金管理，根据《三门峡市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》精神，对我单位新品种引进示范资金绩效进行了自评，现将评价情况汇报如下：

- 一、基本情况

- （一）年度部门总目标及主要任务。

- 2021年财政实际下拨我单位项目优质高效农作物新品种引进示范与推广（含党建工作经费）4万元。

主要任务：

- 1、建设不同生态类型的品种示范展示点，通过对农作物新品种的示范、展示、推广，增强农民对新品种的利用率，实现农业增产增收。

- 2、根据各种作物的不同特点在生产的关键季节召开新品种展示观摩会和技术培训会议。

- 3、根据试验示范结果，制定出全市农作物品种利用意见，搞好宣传，指导农民选用品种。

- （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

本项目期初设置绩效目标3项，分别是：

1、产出指标：年初设置数量指标是建立品种示范展示点4个，引进农作物新品种10个，示范、展示、推广新品种20个，年底实际完成建立品种示范展示点6个，引进农作物新品种12个，示范、展示、推广新品种20个，产出指标全部完成。

2、效益指标：年初设置目标是新品种利用增产增收率10%；引导农民选用优良品种，减少农民因盲目使用品种所造成的损失；通过良种良法栽培技术培训和品种观摩，提高农民科学种田意识；优化种植结构调整，使农民增收持续发挥作用。年底基本完成效益指标任务。

3、满意度指标：年初设置指标是推广新品种农民满意度90%，年底完成指标满意度是90%。

- 二、绩效自评工作开展情况

- 2021年我单位承担项目1个，自评分数100分，完成绩效目标的项目1个。

- 综合评价结论

- 完成绩效目标的项目1个，自评分数100分。

- 绩效目标实现情况分析

- 优质高效农作物新品种引进示范与推广（含党组织建设经费）财政7月资金拨付到位、11月份执行完毕、全年资金执行率100%。能够做到专款专用，规范使用项目资金。

- 发现的主要问题及改进措施

存在问题：由于项目资金太少，不能更好的发挥项目的持续性。

整改措施：争取项目资金数量，扩大项目实施力度和范围，保证项目发挥更好的作用。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 按财政部门及主管单位要求及时公开绩效自评结果。

- 绩效自评工作的经验、问题和建议

加强指导和培训力度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高实施单位对专项资金使用绩效平价工作。

- 其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。